## Blad1
2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19
|  |  | Göra header/navbar-struktur för hemsidan. est: 6 | Göra header/navbar-struktur för hemsidan,. KLAR
|  |  |  | Knapp: "join now" för header och main. est: 8 | Knapp: "join now" för header och main. est: 4 | Knapp: "Join now" för header och main. KLAR
Page Structure: jämföra med mobil och desktop för att hitta en html/css-struktur för våran sida. est: 6 |  |  | Page Structure: jämföra med mobil och desktop för att hitta en html/css-struktur för våran sida. KLAR
|  |  | göra footer-struktur för hemsidan, est: 6 | göra footer-struktur för hemsidan, est: 2 | göra footer-struktur för hemsidan, KLAR
|  |  | Baka in och harmonisera Caspers CSS-kod med nya SASS/Scss-strukturen. est: 2 | Baka in och harmonisera Caspers CSS-kod med nya SASS/Scss-strukturen. KLAR
Tillbaks till början knappen längst ner på sidan. Estimera: 2 KLAR
|  |  |  | Göra grid (och eventuellt flex) för nav-delen. est 6 | Göra grid (och eventuellt flex) för nav-delen. est: 2 | Göra grid (och eventuellt flex) för nav-delen. KLAR
[5 empty] | Caspers VG-del, est: 10 | Caspers VG-del, est 3 | Caspers VG-del. KLAR
Fungerande länk mellan Home och Contacts. est: 1 KLAR
|  |  | Göra main-strukturen för hemsidan. est: 10 | Göra main-strukturen för hemsidan. KLAR
Ladda upp scss-filer och -mapp. est: 2 KLAR
|  |  |  | Skapa korten och klippa/kapa bilderna efter mockup. Estimera: 12 | Skapa korten och klippa/kapa bilderna efter mockup. Estimera: 10 KLAR
[5 empty] | Sätta upp en media query för och justera desktop versionen. Estimera: 5 | Sätta upp en media query för och justera desktop versionen. Estimera: 3 | Sätta upp en media query för och justera desktop versionen. Estimera: 2 KLAR
Sätta upp konto för och mata in projektdata i Jira. Estimering: 2 | Sätta upp konto för och mata in projektdata i Jira. Estimering: 2 KLAR